餅つき大会の評価反省

江南第３団餅つき大会実行委員会

| 項目 | 評価すること | 反省すること |
| --- | --- | --- |
| 打ち合わせ | ・隊長以外の参加者の意見を聞く事ができた。 ・打ち合わせでは活発な発言や提案があり楽しかった。 | ・中々プログラムが決まらなかった ・何度も変更があったため計画を参加者に周知しきれず知らない人がいた。 ・早い時期から園側と江南３団の打ち合わせは実施したが出来れば合同の会議をもう少し多くやる必要がある |
| 準備品 | ・他団への備品借用はうまくいった。 ・杵の大1本紛失？ | ・犬山7団からセイロを借りたようだが所在不明（発見済） ・食器類は事前に洗う担当を決めるのを忘れていた。 |
| 食材 | ・園長先生の考えで子ども達に沢山の野菜を食べて欲しいと言う願いは叶ったと思います。 | ・餡子が少なかった。1臼に2.5kg位必要では ・餅の量は十分だったか？ |
| 雨対策 | ･テントを設置していただいたので運営側は濡れずに済んだ。 | ・テントと園舎の間の雨覆いが無く子ども達が濡れてしまった。 |
| 衛生対策 | ・マスクや手袋の着用を徹底してくれた。 | ・餅返しの水をもっとこまめに取り替える必要あり ・アルコールは園の方で用意されていたが、その事を知らない人がいた。 |
| 駐車場 | ・江南３団の駐車場所を園側で確保していただけた。 | ・駐車場所の説明不足で指定以外の所に駐車していた ・看板の設置が必要だった ・駐車場整理係りの配置が必要だった。 ・江南３団独自で大竹印刷に駐車場を4台位確保したが案内不足で使った人が少なかった。 |
| 広報 | ・大きい計画書を掲示できたのでわかりやすかった | ・地元地域紙（尾北ホームニュース）や市に取材をお願いしたほうが良かった。 |
| 開会 セレモニー | ・スムーズに進行できたと思います。 | ・奥村先生への連絡がうまくいかず間に合わなかった。 |
| エコ工作 | ・園の先生が上手に指導してくれたので順調に行った | ・江南3団のビーバーの工作資材の確認を忘れ当日になって手配した。 |
| 餅つき体験 | ・園児はとても楽しそうで良かった。園の役員（男性）のお手伝いがあり助かりました。 | ・餅つき体験をしたそうなお父さんが多そうだったので、もっと多くの人に体験してもらえば良かった。 |
| 餅ちぎり | ・母の会、園の役員、他団応援、ＢＳ等が協力してやっていただいたので良かった。 | 数を気にしすぎて餅を残しすぎてしまった。 |
| 閉会 セレモニー | ・もう少し良いコメントが出来たらと後で思いました。 | ・事前に原稿を用意しておいたほうがよかったと感じた。 |
| 荷物搬入 後片付け | ・撤収時は園側で通路にシートを敷いてくれたのでスムーズに行えた。腰痛防止 | ・片付けは倉庫にはしまったがまだ終わっていない。 ・撤収の担当をもっと明確に決めておくべきだった。 |
| 記録 | ・年末の内に園の保護者からDVDをいただいた。 ・江南３では、ホームページやフェイスブックに掲載した。 ・江南３もDVDを作成済 | ・DVDの配布を早く行う |
| まとめ | ・他団体と合同で活動するのは非常に新鮮な体験であったので是非また実施したい。 |  |